## Marco 1 - Planejamento
Total de itens: | 99
Total de não-conformidades:
Atividade | Processo MPS.BR | Verificação | Evidência | Tipo | Status | Não conformidade | Nº Demanda | Observações
Proposta Comercial
| GPP | O documento de Proposta Comercial foi criado? |  | Processo
| GPP | O documento de Proposta Comercial , foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GPP | Foi criado no documento Proposta Comercial as seções de escopo dos serviços e cronograma do projeto? |  | Produto
| GPP | A proposta comercial foi enviada ao cliente e aprovada? |  | Processo
Alocação de equipe e gerente de projetos:
| GPR | A ata de reunião de alocação de gerente , foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GPR | A ata de reunião de alocação de gerente de projetos foi registrada em ata com a presença do GPP e Gerente de Projetos. |  | Produto
| GPR | O documento CRON.CUST foi apresentado ao Gerente de Projetos durante a reunião? |  | Produto
Acompanhamento do projeto(Kickoff de planejamento):
| GPR | A reunião de Kickoff-Planejamento foi agendada com a equipe? |  | Processo
| GPR | A ata de reunião de Kickoff-Planejamento foi realizada e registrada em ata? |  | Processo
| GPR | O escopo inicial projeto foi apresentado à equipe? |  | Produto
|  | O cronograma do planejamento do projeto foi apresentado à equipe? |  | Produto
| GPR | Os papéis principais estavam presentes na reunião? |  | Produto
Configuração do Projeto:
| GCO | Foi criado o documento de plano de configuração? |  | Processo
| GCO | O documento de Plano de Configuração, foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GCO | Os itens de configuração do produto estão descritos no Documento ? |  | Produto
| GCO | As seções de objetivos e escopo foram descritas no Documento? |  | Produto
| GCO | A politica de configuração foi elaborado no Documento? |  | Produto
| GCO | Foi definida uma política de backup para o projeto? |  | Produto
| GCO | O conteúdo das baselines foi definido? |  | Produto
| GCO | A sessão de papéis e responsabilidades estão indicadas no Documento? |  | Produto
| GCO | As ferramentas e softwares necessários para o desenvolvimento do projeto foram especificadas? |  | Produto
Planejamento inicial e Cronograma do projeto:
| GPR | Foi criado o cronograma de planejamento-inicial do projeto? |  | Processo
| GPR | O cronograma de planejamento-inicial foi inserido na ferramenta Attask? |  | Processo
| GPR | Foi criado tarefas para a análise de requisitos? |  | Produto
| GPR | Foi criado tarefas para elaboração do plano de projeto? |  | Produto
Especificação de requisitos:
| GRE | Foi criado o documento de Especificação de Requisitos? |  | Processo
| GRE | O documento de Especificação de Requisitos, foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Produto
| GRE | No documento de Especificação de Requisitos estão definidas as prioridades para todos os requisitos? |  | Produto
| GRE | O checklist de Revisão de Requisitos foi criado? |  | Processo
| GRE | O documento CheckList de Revisão de requisitos, foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Produto
| GRE | O checklist de Revisão de Requisitos foi preenchido corretamente, com os critérios , requisitos analisados e relato de defeitos? |  | Produto
| GRE | Os requisitos foram aprovados pela equipe interna do projeto e uma ata de reunião gerada? |  | Processo
| GRE | Os requisitos foram aprovados pelo Cliente? |  | Processo
Matriz de Rastreabilidade:
| GRE | Foi criada a Matriz de Rastreabilidade? |  | Processo
| GRE | O documento Matriz de Rastreabilidade, foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GRE | O documento contém as rastreabilidades entre RF x RF? |  | Produto
| GRE | Todos os requisitos estão representados na matriz de rastreabilidade? |  | Produto
Planilha de Estimativa:
| GRE | Foi criada a Planilha de estimativa? |  | Processo
| GRE | A Planilha de Estimativa, foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GRE | A Planilha de Estimativa, foi preenchida corretamente com todos os requisitos Requisitos Funcionais e Não Funcionais, de acordo com o documento de requisitos? |  | Produto
| GRE | Os fatores de ajustes foram preenchidos para o projeto? |  | Produto
| GRE | O Histórico de projetos anteriores utilizando a mesma tecnologia foi levado em consideração para a estimativa? |  | Produto
Planilha de Análise de Viabilidade:
| GPP | O documento de Análise de Viabilidade do projeto, foi criada? |  | Processo
| GPP | O documento de Análise de Viabilidade do projeto, foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GPP | Todas as questões de análise foram respondidas? |  | Produto
| GPP | Se necessário, foram identificados planos de ação e registrados no documento? |  | Produto
| GPP | No caso de identificação de planos de ação, tais planos foram registrado na ferramenta Attask? |  | Processo
| GPP | Foi registrada a ata a reunião de análise de viabilidade do projeto? |  | Processo
Plano de Projeto:
| GPR | O Plano de Projeto foi criado? |  | Processo
| GPR | O Plano de Projeto, foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GPR | Foi especificado a versão do processo HUP que está utilizada para o projeto |  | Produto
| GPR | Foi incluído o link correto para o documento de escopo? |  | Produto
| GPR | Foi descrita a seção referente ao plano de qualidade no documento? |  | Produto
| GPR | Foi criado a seção descrevendo o de plano de comunicação no documento? |  | Produto
| GPR | Foi incluído o link correto para o plano de custos do projeto? |  | Produto
| GPR | Foi descrita a Equipe Interna do Projeto, e seus papéis e responsabilidades no documento? |  | Produto
| GPR | Foi descrita a Equipe Externa do Projeto, e seus papéis e responsabilidades no documento? |  | Produto
| GPR | Foi elaborado o Plano de Medição contendo, os objetivos do plano e os indicadores de medição no documento? |  | Produto
| GPR | A seção de Resolução de Problemas foi elaborada no documento? |  | Produto
| GPR | Os marcos do projeto foram especificados no documento e suas datas estão de acordo com o cronograma? |  | Produto
| GPR | Foi incluído o link correto para a matriz de riscos? |  | Produto
| GPR | Foi incluído o link correto para o plano de configuração? |  | Produto
| GPR | A ata de reunião de aprovação do plano de projeto foi gerada? |  | Processo
Planilha de Cronograma e Custo Inicial
| GPR | A planilha de Cronograma e Custo foi criado? |  | Processo
| GPR | A planilha de Cronograma e Custo, foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GPR | A aba Escopo da planilha de Cronograma e Custo foi preenchida com os requisitos iniciais? |  | Produto
| GPR | A aba Fatores de Ajustes da planilha de Cronograma e Custo está preenchida? |  | Produto
| GPR | Foram indentificados os riscos iniciais do projeto? |  | Produto
| GPR | A aba de Alinhamento estratégico da planilha de Cronograma e Custo foi preenchida corretamente? |  | Produto
| GPR | A aba de Alocação de Pessoas da planilha de Cronograma e Custo foi preenchida? |  | Produto
Planilha de Custos:
| GPR | Foi criada a Planilha de Custos? |  | Processo
| GPR | A Planilha de Custos, foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GPR | Os dados da aba Custos, foram preenchidas corretamente de acordo com os marcos estabelecidos no documento de Plano de Projeto? |  | Produto
| GPR | Os dados da aba Viagens, foram preenchidas corretamente de acordo com os marcos estabelecidos no documento de Plano de Projeto? |  | Produto
| GPR | Foram observadas outras despesas pra o projeto, tal como aquisição de equipamentos, terceirização etc? |  | Produto
Auditoria de Configuração:
| GQA | Foi criado o documento Check List de Auditoria de Configuração? |  | Processo
| GQA | O Check List de Auditoria de Configuração foi armazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GQA | Todos os Campos do Check List de Auditoria de Configuração foram preenchidos? |  | Produto
| GQA | Se houve não-conformidades, foram registradas corretamente na ferramenta Attask? |  | Processo
| GQA | As não-conformidades foram comunicadas via e-mail? |  | Processo
Acompanhamento do projeto(Kickoff de Construção):
| GPR | A reunião de Kickoff-Construção foi realizada e a ata de reunião foi gerada? |  | Processo
| GPR | Foi registrada na ata de reunião de Kickoff-Construção a apresentação do plano de projeto para a equipe e compromentimento dos mesmos foi obtido? |  | Produto
Solicitação de Mudança:
| GPR | As mudanças identificas foram registradas na ferramenta Attask? |  | Processo
| GPR | A análise de impacto foi registrada nas demandas indentificadas na ferramenta Attask? |  | Processo
| GPR | Mudanças que envolvem alterações em requisitos foram identificados e um Documento de Solicitação de mudança foi gerado? |  | Processo
| GPR | O documento possui as seções descritas de Identificação da Mudança, Itens de Configuração afetados, descrição de escopo e requisitos? |  | Produto
|  | Foi obitido uma aprovação formal do Documento de Solcicitação de Mudança? |  | Produto
| GPR | Os itens de configuração foram atualizados de acordo a análise impacto das mudanças? |  | Produto
| GPR | Foi realizada uma avalição, se a solicitação de mudança é viável? |  | Processo
| GPR | O analista de configuração aprovou as mudanças nos arquivos do projeto que estão em baseline? |  | Processo
| GPR | O Gerente de projetos apresentou as mudanças à equipe ou aos envolvidos? |  | Processo
| GPR | O analista de configuração verificou as alterações realizadas? |  | Processo
Planilha de Indicadores
| GRE | O planejamento para realização da medição foi criado no Attask ? |  | Processo
| GRE | A Planilha de indicadores foi criada? |  | Processo
| GRE | A Planilha de Indicadores foi armazenado no local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GRE | Na aba interpretação da Planilha de Medição, os indicadores foram preenchidos de acordo com os indicadores estabelecidos no Plano de Projeto? |  | Produto
Geral:
|  | As horas das tarefas realizadas foram preenchidas na Ferramenta Attask? |  | Processo

## Marco 2 - Construção
Total de itens: | 47
Total de não-conformidades:
Atividade | Processo MPS.BR | Verificação | Evidência | Tipo | Status | Não conformidade | Nº Demanda | Observações
Geral:
| GPR | As tarefas para fase de Construção foram criadas e atribuídas aos respectivos responsáveis? |  | Processo
| GPR | As tarefas da fase de construção foram atualizadas com o tempo gasto de execução da tarefa? |  | Processo
| GPR | Foram replanejadas as tarefas em atraso no Attask? |  | Processo
Acompanhamento do projeto:
| GPR | As tarefas da equipe estão sendo planejadas e registradas no Attask para cada iteração? |  | Processo
| GPR | Acompanhamento do projeto foi realizado, com registros em Ata de reunião? |  | Processo
Status Report do marco anterior:
| GPR | O documento de Status Report foi gerado? |  | Processo
| GPR | O documento de Status Report foi amazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GPR | O acompanhamento de tarefas, riscos e despesas foram relatados no documento? |  | Produto
| GPR | Os pontos de atenção, planos de ação e solicitações de mudança de escopo, foram descritos no documento? |  | Produto
| GPR | As horas gastas na tarefa de execução do Status Report foram inseridas no Attask? |  | Processo
Solicitação de Mudança:
| GPR | As mudanças identificas foram registradas na ferramenta Attask? |  | Processo
| GPR | A análise de impacto foi registrada nas demandas indentificadas na ferramenta Attask? |  | Processo
| GPR | Mudanças que envolvem alterações em requisitos foram identificados e um Documento de Solicitação de mudança foi gerado? |  | Processo
| GPR | O documento possui as seções descritas de Identificação da Mudança, Itens de Configuração afetados, descrição de escopo e requisitos? |  | Produto
|  | Foi obitido uma aprovação formal do Documento de Solcicitação de Mudança? |  | Produto
| GPR | Os itens de configuração foram atualizados de acordo a análise impacto das mudanças? |  | Produto
| GPR | Foi realizada uma avalição, se a solicitação de mudança é viável? |  | Processo
| GPR | O analista de configuração aprovou as mudanças nos arquivos do projeto que estão em baseline? |  | Processo
| GPR | O Gerente de projetos apresentou as mudanças à equipe ou aos envolvidos? |  | Processo
| GPR | O analista de configuração verificou as alterações realizadas? |  | Processo
Testes:
| GRE | As tarefas do Analista de Testes foram planejadas no Attask? |  | Processo
| GRE | O checklist de teste foi criado para cada requisito do marco? |  | Processo
| GRE | Todos os itens do checklist de testes foram verificados? |  | Produto
| GRE | Os bugs identificados foram registrados no Attask corretamente? |  | Processo
| GRE | O registro de horas para a correção do bug está sendo inserido? |  | Processo
| GRE | O checklist do analista de teste foi validado pelo líder técnico? (documento de entrega) |  | Processo
Medição do marco anterior
| GRE | A Planilha de Indicadores está amazenado no local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GRE | Os indicadores estão preenchidos de acordo com os indicadores estabelecidos no Plano de Projeto? |  | Produto
| GRE | Na aba Dados da Planilha de Indicadores, todos os dados solicitados para o marco foram coletados? |  | Produto
| GRE | A situação de cada indicador foi analisado no documento? |  | Produto
| GRE | Foi enviado um email com os indicadores e sua situação aos interessados? |  | Processo
| GRE | O tempo gasto para execução da medição foi preenchido no Attask? |  | Processo
Auditoria de Configuração:
| GCO | O documento Checklist de Auditoria de Configuração foi atualizado com a auditoria realizada no marco? |  | Processo
| GCO | O Checklist de Auditoria de Configuração está amazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GCO | Todos os Campos do Check List de Auditoria de Configuração foram preenchidos? |  | Produto
| GCO | Se houve não-conformidades, foram registradas corretamente na ferramenta Attask? |  | Processo
| GCO | As não-conformidades foram comunicadas via email? |  | Processo
| GCO | As não-conformidades do marco anterior, foram acompanhadas no prazo correto? |  | Processo
| GCO | As não-conformidades do marco anterior foram solucinadas, e comunicadas por email? |  | Processo
Acompanhamento de marco:
| GPR | Foram revisados e identificados os riscos do projeto no marco? |  | Processo
| GPR | Ações para corrigir os problemas identificados no marco foram tomadas? |  | Processo
| GPR | Foi feita reavaliação de viabilidade e análise de recursos no marco? |  | Processo
| GPR | Foi feita a comunicação ao GPP sobre a viabilidade do projeto? |  | Processo
| GPR | As tarefas de gerência estão sendo atualizadas no Attask? |  | Processo
Baseline:
| GCO | A baseline do marco anterior foi gerada a partir de uma branch? |  | Processo
| GCO | Foi solicitada a geração da baseline para o Analista de Configuração? |  | Processo
| GCO | O documento de histórico de geração foi preenchido e está no local correto? |  | Processo

## Marco 3 - Encerramento
Total de itens: | 42
Total de não-conformidades:
Atividade | Processo MPS.BR | Verificação | Evidência | Tipo | Status | Não conformidade | Nº Demanda | Observações
Implantação:
| GPR | O Plano de implantação foi criado? |  | Processo
| GPR | O Sistema foi publicado em homologação atendendo aos requisitos acordados para entrega? |  | Processo
| GPR | A Branch foi gerada para publicação em homologação? |  | Processo
Entrega:
| GPR | O documento de entrega foi armazenado no local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GPR | A entrega foi comunicada ao cliente e registrada em ata de reunião? |  | Processo
| GPR | O documento de entrega foi validado pelo líder técnico? |  | Processo
| GPR | O sistema foi entregue atendendo a todos os requisitos acordados para a entrega? |  | Processo
Medição do marco anterior
| GRE | A Planilha de Indicadores está amazenado no local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GRE | Os indicadores estão preenchidos de acordo com os indicadores estabelecidos no Plano de Projeto? |  | Produto
| GRE | Na aba Dados da Planilha de Indicadores, todos os dados solicitados para o marco foram coletados? |  | Produto
| GRE | A situação de cada indicador foi analisado no documento? |  | Produto
| GRE | Foi enviado um email com os indicadores e sua situação aos interessados? |  | Processo
| GRE | O tempo gasto para execução da medição foi preenchido no Attask? |  | Processo
Solicitação de Mudança:
| GPR | As mudanças identificas foram registradas na ferramenta Attask? |  | Processo
| GPR | A análise de impacto foi registrada nas demandas indentificadas na ferramenta Attask? |  | Processo
| GPR | Mudanças que envolvem alterações em requisitos foram identificados e um Documento de Solicitação de mudança foi gerado? |  | Processo
| GPR | O documento possui as seções descritas de Identificação da Mudança, Itens de Configuração afetados, descrição de escopo e requisitos? |  | Produto
| GPR | Foi obitido uma aprovação formal do Documento de Solcicitação de Mudança? |  | Produto
| GPR | Os itens de configuração foram atualizados de acordo a análise impacto das mudanças? |  | Produto
| GPR | Foi realizada uma avalição, se a solicitação de mudança é viável? |  | Processo
| GPR | O analista de configuração aprovou as mudanças nos arquivos do projeto que estão em baseline? |  | Processo
| GPR | O Gerente de projetos apresentou as mudanças à equipe ou aos envolvidos? |  | Processo
| GPR | O analista de configuração verificou as alterações realizadas? |  | Processo
Auditoria de Configuração:
| GCO | O documento Checklist de Auditoria de Configuração foi atualizado com a auditoria realizada no marco? |  | Processo
| GCO | O Checklist de Auditoria de Configuração está amazenado em local correto, conforme estabelecido no Plano de Configuração? |  | Processo
| GCO | Todos os Campos do Check List de Auditoria de Configuração foram preenchidos? |  | Produto
| GCO | Se houve não-conformidades, foram registradas corretamente na ferramenta Attask? |  | Processo
| GCO | As não-conformidades foram comunicadas via email? |  | Processo
| GCO | As não-conformidades do marco anterior, foram acompanhadas no prazo correto? |  | Processo
| GCO | As não-conformidades do marco anterior foram solucinadas, e comunicadas por email? |  | Processo
Planilha de Estimativa: (organizacional)
| GRE | A planilha foi atualizada no repositório organizacional |  | Produto
| GRE | Foram inseridas horas do projeto na aba Dados Históricos contemplando todas as tecnologias adotadas. |  | Produto
Acompanhamento de marco:
| GPR | Foram revisados e identificados os riscos do projeto no marco? |  | Processo
| GPR | Ações para corrigir os problemas identificados no marco foram tomadas? |  | Processo
| GPR | Foi feita reavaliação de viabilidade e análise de recursos no marco? |  | Processo
| GPR | Foi feita a comunicação ao GPP sobre a viabilidade do projeto? |  | Processo
| GPR | As tarefas de gerência estão sendo atualizadas no Attask? |  | Processo
Baseline:
| GCO | A baseline do marco anterior foi gerada a partir de uma branch? |  | Processo
| GCO | Foi solicitada a geração da baseline para o Analista de Configuração? |  | Processo
| GCO | O documento de histórico de geração foi preenchido e está no local correto? |  | Processo
Geral:
| GPR | As tarefas para fase de Construção foram criadas e atribuídas aos respectivos responsáveis? |  | Processo
|  | As horas das tarefas realizadas foram preenchidas na Ferramenta Attask? |  | Processo

## Config
Configurações
Status | Atividade | Tipo | Processos MPS.BR
OK | Entrevista | Processo | GPP
Não conformidade | Avaliação de documento | Produto | GPR
N/A | Avaliação de Sistema | Proc/Prod | GRE
GQA
GCO
MED