## Geral
Estimativa de Esforço de Projeto baseado em Requisitos Funcionais
| Projeto: | <nome do projeto>
| Responsável: | <nome do responsável>
| Data: | <data>
< Obs.: As instruções para uso da planilha encontram-se logo a baixo>
| Resultado da Estimativa |  |  | Esforço total do projeto | % | Horas | Desenvolvimento com reuso
| Total de Pontos / RF |  | 0 | Construção | 0% | 0 |  | 0
| Total de Horas RNF |  | 0 | Planejamento | 0% | 0
| Total de Horas de desenvolvimento |  | 0 | Testes | 0% | 0 | Informações de contexto
|  |  |  | Correção de Bugs | 0% | 0 | Versão do processo |  | 1.0
|  |  |  | Qualidade | 21.62% | 40 | Versão do Framework |  | -
|  |  |  | Medição | 10.81% | 20 | Tecnologia |  | Mvc+Ext
|  |  |  | Configuração | 27.03% | 50
|  |  |  | Acompanhamento | 0% | 0
|  |  |  | Documentação | 0% | 0 | Tipo de projeto |  | Novo
|  |  |  | Treinamento | 0% | 0
|  |  |  | Transição | 40.54% | 75
|  |  |  | Colchão de horas | 0% | 0
| Instruções para realizar a estimativa do Projeto: |  |  | Total de horas do projeto | 185
1. | Preencher a Planilha Requisitos Funcionais indicando os RF's do projeto
2. | Preencher a Planilha de Requisitos não funcionais informando o esforço em Horas. É importante na justificativa descrever as premissas baseadas para chegar a essa estimativa de tempo. Ex.: RNF Treinamento - Preparação, Confecção de Material e Realização do treinamento.
3. | Preencher a Planilha Fatores de Ajuste, com os fatores de complexidade ambiental e técnicos do Projeto.
4. | Após a execução dos passos anteriores, os resultados finais encontram-se nessa Planilha Geral.
5. | A manutenção de dados na Planilha de Dados Históricos é de extrema importância para obter melhores parâmetros sobre os indicadores de produtividade. Atualizar a planilha preferêncialmente com projetos dos últimos 6 meses.
Obs.:
Note on N13: Horas de projeto economizadas com a reutilização de ativos da empresa.

## Requisitos funcionais
Requisitos funcionais do Projeto
T. Horas |  |  |  | Critério para a complexidade
0 |  |  |  | Validações/RN | Entidades | Campos | Complexidade | Pontos
A complexidade dos requisitos é determinada através da soma dos pontos de cada critério. As validações e regras de negócio devem ser somadas levando em consideração todas as entradas e saídas de dados (CRUD). Se um requisito apresentar características muito complexas o mesmo deve ser decomposto em partes menores. |  |  |  | 0 a 1 | 1 | 1 a 5 | Muito Simples | 1
|  |  |  | 2 a 3 | 2 | 6 a 20 | Simples | 3
|  |  |  | 4 a 6 | 3 a 5 | 21 a 30 | Médio | 5
|  |  |  | 7 a 9 | 5 a 6 | 31 a 50 | Complexo | 8
|  |  |  | acima de 9 | acima de 6 | acima de 50 | Muito Complexo | 13
Critérios
RF | Tarefa/Processo | Tecnologia | Marco | Título do tarefa/processo | Validações/RN | Entidades | Campos | Tamanho | Reuso % | H. Desenv. | H.Reuso | Justificativa
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 10% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 10% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 30% | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
Quantidade
Pontos dos requisitos |  |  | 0
Quantidade de requisitos |  |  | 0
Quantidade de marcos |  |  | 5
|  |  | Histórico (%) | Total (Hs)
Construção (Total de horas RF) |  |  | 0
Planejamento |  |  | 10% | 0
Testes |  |  | 15% | 0
Correção de Bugs |  |  | 10% | 0
Acompanhamento |  |  | 12% | 0
Documentação (Horas por requisito) |  |  | 1 | 0
Colchão de horas |  |  | 19.99% | 0
Treinamento |  |  | 3.526% | 0
|  |  | Histórico de horas por marco (Hs) | Total (Hs)
Qualidade |  |  | 8 | 40
Medição |  |  | 4 | 20
Configuração |  |  | 10 | 50
Transição |  |  | 15 | 75
Requisitos por marco (construção) |  |  | Quantidade de requisitos | Tamanho | Esforço
Planejamento |  |  | - | - | 37
Etiquetagem, Movimentação e Abastecimento |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Separação e expedição |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Complemento dos módulos |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Encerramento |  |  | - | - | 37
Total |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on L15: tamanho x média histórica de horas desenvolvimento X fator de ajuste técnico X fator de ajuste ambiental - percentual de reuso

## Estimativa de mudança
Requisitos funcionais do Projeto
T. Horas |  |  | Critério para a complexidade
0 |  |  | Complexidade | Pontos | Validações e RN | Entidades | Campos
A complexidade dos requisitos é determinada através da soma dos pontos de cada critério. As validações e regras de negócio devem ser somadas levando em consideração todas as entradas e saídas de dados. Se um requisito apresentar características muito complexas o mesmo deve ser decomposto em partes menores. Para medir alterações todos os requisitos impactados devem ser listados e avaliados para cada solicitação de mudança. |  |  | Muito Simples | 1 | 1 a 4 | 1 | 1 a 5
|  |  | Simples | 3 | 5 a 8 | 2 | 5 a 20
|  |  | Médio | 5 | 9 a 16 | 3 a 5 | 21 a 30
|  |  | Complexo | 8 | 17 a 19 | 5 a 6 | 31 a 50
|  |  | Muito Complexo | 13 | Acima de 20 | acima de 7 | acima de 51
Critérios
RF | Tecnologia | Título do requisito | Validações e RN | Entidades | Campos |  | Tamanho | Reuso % | H. Desenv. | Justificativa
<Código da solicitação AtTask> - <Título da solicitação>
<Código da solicitação AtTask> - <Título da solicitação>
Note on K15: tamanho x média histórica de horas desenvolvimento X fator de ajuste técnico X fator de ajuste ambiental - percentual de reuso

## Requisitos não funcionais
Requisitos não funcionais do Projeto
T. Horas
0
RNF | Título do requisito | Horas | Justificativa
Note on E6: Indicar quais critérios foram utilizados para determinas as horas

## Fatores de Ajuste
Fatores de Complexidade Técnica |  |  |  | Fatores de Complexidade Ambiental
Instruções de uso: Preencha somente as colunas avaliação das 2 tabelas, com valores de 0 (baixo ou nenhum) à 5 (alto ou especialista)
Fatores Técnicos |  |  |  | Fatores Ambientais
Descrição | Peso | Avaliação | Final | Descrição | Peso | Avaliação | Final
Sistema distribuído | 2 | 0 | 0 | Usa um processo formal de desenvolvimento | 1.5 | 0 | 0
Tempo de resposta (desempenho) | 1 | 0 | 0 | Usuários têm experiência com algum aplicativo anterior | 0.5 | 0 | 0
Eficiência do usuário final | 1 | 0 | 0 | Experiência da equipe em orientação a objetos | 1 | 0 | 0
Complexidade do processamento interno | 1 | 0 | 0 | Capacidade do analista técnico | 0.5 | 0 | 0
Código reutilizável | 1 | 0 | 0 | Motivação da equipe | 1 | 0 | 0
Fácil instalação | 0.5 | 0 | 0 | Requisitos estáveis | 2 | 5 | 10
Fácil de usar | 0.5 | 0 | 0 | Trabalhadores em tempo parcial | -1 | 0 | 0
Portável | 2 | 0 | 0 | Dificuldades na linguagem de programação | -1 | 0 | 0
Fácil de modificar | 1 | 0 | 0 | Total |  |  | 10
Concorrente | 1 | 0 | 0
Características especiais de segurança | 1 | 0 | 0 | Fator de Complexidade Ambiental | 1.1
Acesso direto ao software | 1 | 0 | 0
Necessidade de treinamento especial para o usuário | 1 | 0 | 0
Total |  |  | 0
Fator de Complexidade Técnica | 0.6
0
1
2
3
4
5

## Dados Históricos
Base histórica de Projetos
Período
Projetos | Tecnologia | Tamanho | Horas Reais | Planejamento | Testes | Correção Bugs | Acompanhamento | Colchão | Treinamento | Produtividade | De: | Até:
Projeção Inicial | Mvc+Ext | 719 | 1417.9 | 141.8 | 212.7 | 141.8 | 170.1 | 283.5 | 50 | 2
| Android | 100 | 0 | [6 empty] | 3
| AspNet | 200 | 0 | [6 empty] | 2
| iOS | 100 | 0 | [6 empty] | 4
| Windows CE | 100 | 0 | [6 empty] | 2.5
| SQL Server |  | 0 | [6 empty] | 2.5
Total de horas por fase |  |  | 1417.9 | 141.8 | 212.7 | 141.8 | 170.1 | 283.5 | 50 | 2.5
% de esforço por fases |  |  |  | 10% | 15% | 10% | 12% | 19.99% | 3.526% | 66.99%
Produtividade Tecnologia/Tipo de Projeto |  |  | Tecnologia | Numero de projetos |  | Produtividade somada (horas) |  | Média (Horas)
|  |  | Android | 1 |  | 3 |  | 3
|  |  | AspNet | 1 |  | 2 |  | 2
|  |  | iOS | 1 |  | 4 |  | 4
|  |  | Mvc+Ext | 1 |  | 2 |  | 2
|  |  | Windows CE | 1 |  | 2.5 |  | 2.5
Note on D5: Pontos por requisitos da Handcom
Note on E35: Para o funcionamento da planilha as tecnologias devem estar ordenadas de forma ascedente.
Note on L5: Produtividade média da equipe no projeto em Horas
Note on M5: Período do projeto, data início e data fim.
Note on N5: Período do projeto, data início e data fim.

## Config
Tecnologias | Tipo de projeto | CRUD
Android | Novo | 1
iOS | Manutenção | 2
Windows CE |  | 3
AspNet |  | 4
Mvc+Ext
Mvc.Net
SQL Server