## Principal
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Projeto | <nome do projeto>
Responsável | <nome responsáverl>
Data de Criação | <data criação>
Indicadores |  | Área
Ind-1 | (SPI) - Valor agregado (VA) / Valor Planejado (VP) | GPR
Ind-2 | (CPI) - Valor Agregado (VA) / Valor Atual (AC) | GPR
Ind-3 | Horas de bugs encontrados/Valor Atual (AC) | GPR
Ind-4 | Estimativa para Completar/Valor Planejado | GPR
Ind-5 | Quantidade de mudanças em requisitos/Quantidade de requisitos | GRE
Ind-6 | Esforço em mudanças/esforço realizado | GRE
Ind-7 | Não conformidades CONF/Ítens auditados | GCO
Ind-8 | Esforço de auditoria GCO/Esforço realizado | GCO
Ind-9 | Não conformidades QUA / Ítens auditados | GQA
Ind-10 | Esforço de auditoria GQA/Esforço realizado | GQA
Ind-11 | Número de indicadores dentro do resultado esperado / total de indicadores | MED
Ind-12 | Número de planos de ação de medição eficazes/ total de planos de ação de medição | MED
Ind-13 | Número de projetos com bom andamento/ número total de projetos | GPP
Ind-14 | Quantidade de projetos em alinhamento estratégico / número total de projetos | GPP

## Interpretação
ID Indicador | Processo | Indicador | Objetivo | Objetivo Estratégico | Descrição
ind-1 | GPR | (SPI) - Valor agregado (VA) / Valor Planejado (VP) | Indicar o andamento do projeto em relação ao tempo. | Aumentar a margem de lucro e Aumentar produtividade e qualidade das entregas | Valore menores que 1 indicam que o projeto está mais lento que o planejado, valores maiores que 1 indicam que o projeto está mais rápido que o planejado. Se for igual a 1 significa que o projeto está de acordo com o planejado
ind-2 | GPR | (CPI) - Valor Agregado (VA) / Valor Atual (AC) | Indicar o andamento do projeto em relação ao custo. | Aumentar a margem de contribuição por área, ajuda a verificar quanto está se gastando para o custo agregado | Se o valor for menor que 1 indica que os custos estão caminhando para o prejuízo, se for maior que 1 indicam que os custos estão caminhando para o lucro.
Ind-3 | GPR | Horas de bugs encontrados/Valor Atual (AC) | Indicar o tempo gasto em problemas de defeito encontrado no desenvolvimento dos requisitos. | Melhorar a percepção de qualidade e imagem da empresa | Se houver muito Bug, pode ocorrer muito retrabalho, gerando atraso em entregas.
Ind-4 | GPR | Estimativa para Completar/Valor Planejado | Indica a tendência de custo final, para indicar se o orçamento planejado será ou não atingido de acordo com a velocidade atual. | Aumentar produtividade e qualidade das entregas | Se o valor for maior que 1 indica que os custos estão caminhando para superar o planejado, se for menor que 1 indicam que o projeto será concluído com custos menores que o planejado, se for igual 1 indicam que os custos serão iguais aos planejados ao fim do projeto
Ind-5 | GRE | Quantidade de mudanças em requisitos/Quantidade de requisitos | Indicar se está ocorrendo muitas mudança nos requisitos que foram elaborados. | Maior previsibilidade de alocação de recursos a projetos | Se houver muitas mudanças nos requisitos, isto poderá causar um grande impacto no andamento do projeto.
Ind-6 | GRE | Esforço em mudanças/esforço realizado | Indicar o quanto de esforço está sendo gasto em mudanças em relação ao esforço total do projeto. | Maior previsibilidade de alocação de recursos a projetos | Se o esforço gasto em mudanças estiver muito alto, requer uma ação para evitar problemas no projeto.
Ind-7 | GCO | Não conformidades CONF/Ítens auditados | Indicar se estão ocorrendo muitas não conformidades nas auditorias do analista de configuração. | Aumentar produtividade e qualidade das entregas / Melhorar a percepção de qualidade e imagem da empresa | Se os itens auditados tiverem muita não conformidade o processo e o produto do projeto estarão comprometidos.
Ind-8 | GCO | Esforço de auditoria GCO/Esforço realizado | Indicar o esforço das auditorias em relação ao esforço total do projeto. | Melhorar a percepção de qualidade e imagem da empresa / Aumentar produtividade e qualidade das empresas | Se tiver muito esforço em relação ao projeto pode ser necessário treinamento/mudança do auditor ou aprimorar as estimativas.
Ind-9 | GQA | Não conformidades QUA / Ítens auditados | Indicar se estão ocorrendo muitas não conformidades nas auditorias do analista de qualidade. | Aumentar produtividade e qualidade das entregase / Melhorar a percepção de qualidade e imagem da empresa | Se os itens auditados tiverem muita não conformidade o processo e o produto do projeto estarão comprometidos.
Ind-10 | GQA | Esforço de auditoria GQA/Esforço realizado | Indicar o esforço das auditorias em relação ao esforço total do projeto. | Processo de desenvolvimento rápido e de qualidade / Melhorar a percepção de qualidade e imagem da empresa | Se tiver muito esforço em relação ao projeto pode ser necessário treinamento/mudança do auditor ou aprimorar as estimativas.
Ind-11 | MED | Número de indicadores dentro do resultado esperado / total de indicadores | Indicar se os resultados do projeto estão de acordo com o esperado. | Processo de desenvolvimento rápido e de qualidade / Implementar Equipe de Alto Desempenho | Se os indicadores do projeto não estiverem atendendo às metas estabelecidas o projeto poderá não atingir os resultados esperados pela empresa e pelo cliente.
Ind-12 | MED | Número de planos de ação de medição eficazes/ total de planos de ação de medição | Indicar a eficácia dos planos de ação de medição traçados para corrigir desvios dos resultados em relação às metas (Número de planos de ação cuja meta foi atingida após sua conclusão/ total de planos de ação de medição). | Implementar Equipe de Alto Desempenho | Se os planos de ação não gerarem resultados, será necessário avaliar se a equipe possui a competência necessária para a execução do projeto.
Ind-13 | GPP | Número de projetos com bom andamento/ número total de projetos | Indicar a porcentagem de projetos que estão com xx% de indicadores atendendo a meta em relação ao número de projetos em andamento. | Aumentar a produtividade e a qualidade das entregas | Se a maior parte dos projetos não tiver um bom andamento o objetivo estratégico da empresa de implantar um método de desenvolvimento rápido e de qualidade não será atendido.
Ind-14 | GPP | Quantidade de projetos em alinhamento estratégico / número total de projetos | Indicar se os projetos em andamento estão gerando o resultado esperado pela empresa. | Percentual de projetos bem avaliados dentro do portfólio | Se a margem de contribuição dos projetos não atingir o valor estabelecido a viabilidade do projeto poderá ser comprometida.

## Dados
COLETA DE DADOS
Medidas | Descrição | MARCOS DO PROJETO | [7 empty] | Procedimento de coleta
|  | PLANEJAMENTO |  | CONSTRUÇÃO 1 |  | CONSTRUÇÃO 2 |  | ENCERRAMENTO
|  | Data medição | Valor medido | Data medição | Valor medido | Data medição | Valor medido | Data medição | Valor medido
VP | Valor planejado para a fase (h) - Planed Value - PV | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatório Status dos Marcos (Matriz)"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome", "Data de Início Planejada" e "Data de Término Planejada", com a data de início "maior que" a data de início do Marco e a data de término "menor que" a data de término do marco. Estas datas podem ser observadas no cronograma do projeto disponível no Attask; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, extrair o resultado da célula "Total - Trabalho requerido (soma)".
VA | Valor Agregado (h) - Earned Value - EV | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatório Status dos Marcos (Matriz)"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome", "Data de Início Atual" e "Data de Término Atual", com a data de início maior que a data de início do Marco e a data de término menor que a data de término do marco. Estas datas podem ser observadas no cronograma do projeto disponível no Attask; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, extrair o resultado da célula "Total - Trabalho requerido (soma)".
VA | Valor Agregado (R$) - Earned Value - EV |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Necessário coletar a medida "Valor Agregado (h) - Earned Value - EV" e multiplicar pelo custo atual da empresa.
ER | Esforço Realizado (h) - Actual Cost - AC | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatório Status dos Marcos (Matriz)"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome", "Data de Início Atual" e "Data de Término Atual", com as datas referentes ao planemento. Estas datas podem ser observadas no cronograma do projeto disponível no Attask; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, extrair o resultado da célula "Total - Horas atuais (soma)".
ECH | Estimativa Esforço para completar - ETC (h) ((Esforço total/CPI)-AC) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | O campo é calculado com a coleta das medidas "Esforço total planejado do projeto (h)", "Valor Agregado (h) - Earned Value - EV", "Esforço Realizado (h) - Actual Cost - AC"
ECV | Estimativa Esforço para completar - ETC (R$) ((Esforço total/CPI)-AC) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | Necessário coletar a medida "Estimativa Esforço para completar - ETC (h) ((Esforço total/CPI)-AC)" e multiplicar pelo custo atual da empresa.
CP | Custo Planejado (R$) - Planed Value - PV |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Necessário coletar a medida "Valor Planejado (h) - Planed Value - PV" e multiplicar pelo custo atual da empresa.
CR | Custo Realizado (R$) - Actual Cost - AC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Necessário coletar a medida "Esforço Realizado (h) - Actual Cost - AC" e multiplicar pelo custo atual da empresa.
HB | Horas de bugs (h) | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR Relatório Situações de Demandas do Tipo Registro de Defeito"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome" e "Marcos de Projeto". Referente ao marco que está sendo medido; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, extratir o resultado com a soma dos valores da coluna "Hrs atuais".
NM | Número de mudanças do projeto (unid) | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatorio de Demanda (Bug, Melhoria, Mudanca, Ajuste)"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome" e "Data de Início Planejada", sendo menor que a data de término do marco . Estas datas podem ser observadas no cronograma do projeto disponível no Attask; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, somar a quantidade demandas do tipo "Solicitações de Mudança".
NR | Número de requisitos do projeto (unid) | [8 empty] | 1 - Acessar o documento PLA.EST (Planilha de Estimativa de requisitos) do projeto; 2 - Extrair a quantidade de requisitos do campo "Quantidade de requisitos" da planilha "Requisitos funcionais";
EM | Esforço total em mudanças (h) | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatorio de Demanda (Bug, Melhoria, Mudanca, Ajuste)"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome" e "Data de Início Planejada", sendo menor que a data de término do marco . Estas datas podem ser observadas no cronograma do projeto disponível no Attask; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, somar os valores da colunas "Hrs Atuais" das demandas do tipo "Solicitações de Mudança".
NC | Nº de não conformidades de configuração (unid) | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatório de Não Conformidades"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome" , "Marcos de Projeto" e "Tipo da Tarefa MPS.Br", sendo o tipo de Tarefa igual a "NC Configuracao"; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, somar a quantidade de tarefas exibidas".
IC | Nº de itens auditados de configuração (unid) | [8 empty] | 1 - Acessar o documento CHK.GCO (Checklist de auditoria de configuração) do projeto; 2 - Contar a quantidade de itens auditados na planilha "Itens de Configuração";
NQ | Nº de não conformidades de qualidade (unid) | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatório de Não Conformidades"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome" , "Marcos de Projeto" e "Tipo da Tarefa MPS.Br", sendo o tipo de Tarefa igual a "NC Qualidade"; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, somar a quantidade de tarefas exibidas".
IQ | Nº de itens auditados de qualidade (unid) | [8 empty] | 1 - Acessar o documento CHK.GQA do projeto; 2 - Extrair do campo "Total de itens" da planilha referente ao Marco;
AC | Esforço de auditoria de configuração (h) | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatório Status dos Marcos (Matriz)"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome", "Data de Início Planejada" e "Data de Término Planejada", com a data de início "maior que" a data de início do Marco e a data de término "menor que" a data de término do marco. Estas datas podem ser observadas no cronograma do projeto disponível no Attask; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, extrair o resultado da célula "Horas Atuais (soma)" do "Tipo da Tarefa MPS.Br" para "Aditoria de Configuração".
AQ | Esforço de auditoria de qualidade (h) | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatório Status dos Marcos (Matriz)"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome", "Data de Início Planejada" e "Data de Término Planejada", com a data de início "maior que" a data de início do Marco e a data de término "menor que" a data de término do marco. Estas datas podem ser observadas no cronograma do projeto disponível no Attask; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, extrair o resultado da célula "Horas Atuais (soma)" do "Tipo da Tarefa MPS.Br" para "Aditoria de Qualidade".
NI | Número de indicadores dentro do resultado esperado (unid) | [8 empty] | Percorrer as planilhas de indicadores deste documento e contabilizar a quantidade de indicadores que estão dentro da margem indicado como "Normal" (verde).
TI | Número total de indicadores do projeto (unid) | [8 empty] | Contabilizar os indicadores do projeto indicados na planilha "Principal" deste documento.
PE | Nº de planos de ação de medição eficazes (unid)
TP | Nº total de planos de ação do projeto (unid)
BA | Número de projetos com bom andamento (unid) |  |  | 2013-05-02
NP | Número total de projetos (unid) |  |  | 2013-05-02
MC | Margem de contribuição de cada projeto (%) |  |  | 2013-05-02
CT | Custo total planejado do projeto (R$) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Necessário coletar a medida "Esforço total planejado do projeto (h)" e multiplicar pelo custo atual da empresa;
ET | Esforço total planejado do projeto (h) | [8 empty] | 1 - Acessar o documento PLA.CUSTO do projeto; 2 - Extrair a quantidade de horas da coluna TOTAL da planilha "Custos";
ETR | Esforço total realizado (h) até o momento | [8 empty] | 1 - Acessar o Attask; 2 - Clicar no menu "Gerar Relatórios"; 3 - Clicar em "Todos os relatórios"; 4 - Na lista de retórios aberta, clicar sobre o relatório "MPSBR - Relatório Status dos Marcos (Matriz)"; 5 - Preencher os filtros "Projeto Nome", "Data de Início Atual", sendo menor que a data de término do marco. Estas datas podem ser observadas no cronograma do projeto disponível no Attask; 6 - Clique no botão "Executar Relatório"; 7 - Nas informações mostradas, extrair o resultado da célula "Total - Trabalho requerido (soma)".

## Ind-1
<nome do projeto> |  |  |  | (SPI) - Valor agregado (VA) / Valor Planejado (VP)
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Valor Agregado (h) - Eanerd Value - EV" da planilha de "Dados" referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Valor Planejado (h) - Planed Value - PV" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Valor Agregado (h) - Earned Value - EV | Valor planejado para a fase (h) - Planed Value - PV | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado entre 0,9 e 1,1, é considerado que a velocidade de execução das atividades está conforme esperado. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado entre 1,1 e 1,2 ou 0,9 e 0,8, é considerado que a velocidade de execução das atividades está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 1,20 ou abaixo de 0,8, é considerado que a velocidade de execução das atividades está fora do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas. |  |  |  |  | 35.25 | 69.75
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS

## Ind-2
<nome do projeto> |  |  |  | (CPI) - Valor Agregado (VA) / Valor Atual (AC)
[7 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Valor Agregado (R$) - Earned Value - EV" da planilha de "Dados" referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Custo Realizado (R$) - Actual Cost - AC" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Valor Agregado (R$) - Earned Value - EV | Custo Realizado (R$) - Actual Cost - AC | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado entre 0,9 e 1,1, é considerado que o custo para execução das atividades está conforme esperado. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado entre 1,1 e 1,2 ou 0,9 e 0,8, é considerado que o custo para execução das atividades está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 1,20 ou abaixo de 0,8, é considerado que o custo para execução das atividades está fora do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
1650
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
660
1400
2060
Note on R5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on R17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-3
<nome do projeto> |  |  |  | Horas de bugs encontrados/Valor Atual (AC)
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Horas de bugs (h)" da planilha de "Dados" referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Esforço Realizado (h) - Actual Cost - AC" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Horas de bugs (h) | Esforço Realizado (h) - Actual Cost - AC | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado abaixo ou igual a 0,10, é considerado que a quantidade de horas utilizadas para correção de bugs está dentro do esperado. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado acima de 0,10 e abaixo ou igual a 0,15, é considerado que a quantidade de horas utilizadas para a correção de bugs está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 0,15, é considerado que a quantidade de horas utilizadas para a correção de bugs está acima do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-4
<nome do projeto> |  |  |  | Estimativa para Completar/Valor Planejado
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Estimativa Esforço para completar - ETC (h) ((Esforço total/CPI)-AC)" da planilha de "Dados" referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Esforço total planejado do projeto (h)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Estimativa Esforço para completar - ETC (h) ((Esforço total/CPI)-AC) | Esforço total planejado do projeto (h) | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado entre 0,9 e 1,1, é considerado que a velocidade de execução das atividades está conforme esperado. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado entre 1,1 e 1,2 ou 0,9 e 0,8, é considerado que a velocidade de execução das atividades está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 1,20 ou abaixo de 0,8, é considerado que a velocidade de execução das atividades está fora do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-5
<nome do projeto> |  |  |  | Quantidade de mudanças em requisitos/Quantidade de requisitos
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Número de mudanças (unid)" da planilha de "Dados" referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Número de requisitos (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Número de mudanças do projeto (unid) | Número de requisitos do projeto (unid) | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado abaixo ou igual a 0,10, é considerado que a quantidade de mudanças está dentro do esperado. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado acima de 0,10 e abaixo ou igual a 0,15, é considerado que a quantidade de mudanças está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 0,15, é considerado que a quantidade de mudanças está acima do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-6
<nome do projeto> |  |  |  | Esforço em mudanças/esforço realizado
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Esforço total em mudanças (h)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Esforço total realizado (h)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Esforço total em mudanças (h) | Esforço total realizado (h) até o momento | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado abaixo ou igual a 0,10, é considerado que o esforço gasto em mudanças está dentro do esperado. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado acima de 0,10 e abaixo ou igual a 0,15, é considerado que o esforço gasto em mudanças está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 0,15, é considerado que o esforço gasto em mudanças está acima do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-7
<nome do projeto> |  |  |  | Não conformidades CONF/Ítens auditados
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Nº de não conformidades de configuração (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Nº de itens auditados de configuração (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Nº de não conformidades de configuração (unid) | Nº de itens auditados de configuração (unid) | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado abaixo ou igual a 0,15, é considerado que o número de não conformidades CONF está conforme esperado. Nenhuma necessita ser tomada. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado abaixo ou igual a 0,3 e acima de 0,15, é considerado que o número de não conformidades CONF está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 0,3, é considerado que o número de não conformidades CONF está acima do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-8
<nome do projeto> |  |  |  | Esforço de auditoria GCO/Esforço realizado
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Nº de não conformidades de configuração (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Nº de itens auditados de configuração (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Esforço de auditoria de configuração (h) | Esforço Realizado (h) - Actual Cost - AC | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado abaixo ou igual a 0,15, é considerado que o esforço de auditoria de GCO está conforme esperado. Nenhuma necessita ser tomada. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado abaixo ou igual a 0,3 e acima de 0,15, é considerado que o esforço de auditoria de GCO está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 0,3, é considerado que o esforço de auditoria de GCO está acima do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-9
<nome do projeto> |  |  |  | Não conformidades QUA / Ítens auditados
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Nº de não conformidades de configuração (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Nº de itens auditados de configuração (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Nº de não conformidades de qualidade (unid) | Nº de itens auditados de qualidade (unid) | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado abaixo ou igual a 0,15, é considerado que o número de não conformidades QUA está conforme esperado. Nenhuma necessita ser tomada. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado abaixo ou igual a 0,3 e acima de 0,15, é considerado que o número de não conformidades QUA está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 0,3, é considerado que o número de não conformidades QUA está acima do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-10
<nome do projeto> |  |  |  | Esforço de auditoria GQA/Esforço realizado
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Esforço de auditoria de qualidade (h)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Esforço Realizado (h) - Actual Cost - AC" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Esforço de auditoria de qualidade (h) | Esforço Realizado (h) - Actual Cost - AC | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado abaixo ou igual a 0,15, é considerado que o esforço de auditoria de GQA está conforme esperado. Nenhuma necessita ser tomada. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado abaixo ou igual a 0,3 e acima de 0,15, é considerado que o esforço de auditoria de GQA está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado acima de 0,3, é considerado que o esforço de auditoria de GQA está acima do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-11
<nome do projeto> |  |  |  | Número de indicadores dentro do resultado esperado / total de indicadores
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Número de indicadores dentro do resultado esperado (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Número total de indicadores do projeto (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Número de indicadores dentro do resultado esperado (unid) | Número total de indicadores do projeto (unid) | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado acima ou igual a 0,70, é considerado que o número de indicadores atendendo a meta está dentro do esperado. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado abaixo de 0,70 e acima ou igual a 0,40, é considerado que o número de indicadores atendendo a meta está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado abaixo de 0,40, é considerado que o número de indicadores atendendo a meta está acima do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador

## Ind-12
<nome do projeto> |  |  |  | Número de planos de ação de medição eficazes/ total de planos de ação de medição
[6 empty] | NORMAL | ATENÇÃO | PROBLEMA
Procedimento para o cálculo: | Para cada marco (linha da tabela de medição abaixo): 1 - Na coluna E, buscar informação do "Nº de planos de ação de medição eficazes (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 2 - Na coluna F, buscar informação do "Nº total de planos de ação do projeto (unid)" da planilha de "Dados", referente ao marco indicado na coluna C. 3 - Na coluna G, será apresentado o resultado do indicador através da fórmula: Coluna E / Coluna F.
Responsável: | <nome responsáverl>
TABELA DE MEDIÇÃO
Data do Cálculo | Marco | Meta | Nº de planos de ação de medição eficazes (unid) | Nº total de planos de ação do projeto (unid) | Resultado
2013-04-23 | PLANEJAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2013-05-02 | CONSTRUÇÃO 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| CONSTRUÇÃO 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ENCERRAMENTO |  | 0 | 0 | #DIV/0!
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DESSE INDICADOR
Normal |  | Atenção |  | Problema
Resultado acima ou igual a 0,7, é considerado que o número de plano de ação eficazes está dentro do esperado. Nenhuma necessita ser tomada. |  | Resultado abaixo de 0,70 e acima ou igual a 0,40, é considerado que o número de plano de ação eficazes está saindo fora do esperado, necessita de atenção. |  | Resultado abaixo de 0,40, é considerado que o número de plano de ação eficazes está acima do esperado e ações imediatas precisam ser tomadas.
ANÁLISE EVOLUTIVA DO INDICADOR - GERENTE DE PROJETOS
Note on Q5: Marcar a cor de acordo com o status atual do indicador
Note on Q17: Sentido da seta segue a tendência favorável do indicador